|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 29 апреля 2010 г. № 214 |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Орловской области по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления Орловской области в Единый день голосования 13 марта 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка информации о предстоящих выборах в органы местного самоуправления с разбивкой по районам | До 1 мая 2010 года | И. С. Полякова, С. А. Смирнова |
| 1.2 | Закрепление членов Избирательной комиссии Орловской области, работников аппарата, ответственных за районы области при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | До 1 мая 2010 года | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, Н. В. Коваленко |
| 1.3 | Подготовка и внесение поправок в Закон Орловской области «О выборах депутатов представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления Орловской области | До 1 декабря 2010 года | Орловский областной Совет народных депутатов, Бенидзе Н. Ш. |
| 1.4 | Опубликование (размещение в сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, члены Избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата |
| 1.5 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Орловской области | В соответствии с календарным планом мероприятий (после принятия Закона о выборах) | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, члены Избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата |
| 1.6 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Орловской области | Весь период | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, Н. Ш. Бенидзе, члены Избирательной комиссии Орловской области |
| 1.6 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, Н. Ш. Бенидзе, члены Избирательной комиссии Орловской области |
| 1.7 | Реализация плана взаимодействия Избирательной комиссии Орловской области с региональными общественными организациями инвалидов на 2009-2011 г.г. (по плану, утвержденному Распоряжением председателя Избирательной комиссии Орловской области от 28.05.2009 г. № 17-р) | Весь период | И. С. Полякова, О. С. Кащавцева |
| 1.8 | Заслушивание на заседаниях Избирательной комиссии Орловской области информации территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов в органы местного самоуправления | Январь-февраль 2011 г. | И. С. Полякова, члены Избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата |
| 1.9 | Контроль за направлением и расходованием денежных средств, выделенных территориальным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Декабрь 2010 г. – март 2011 г. | В. Е. Меркулов, планово-финансовый отдел, Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии Орловской области |
| 1.10 | Анализ выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления | Декабрь 2010 г. – январь 2011 г. | И. С. Полякова, С. А. Смирнова, Н. Ш. Бенидзе |

| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, члены Избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата |
| 2.2 | Содействие в организации и проведении обучения членов избирательных комиссий всех уровней по вопросам, связанным с составлением и уточнением списков избирателей; регистрацией кандидатов, информационным обеспечением участников избирательного процесса; определением итогов голосования и результатов выборов; организацией голосования вне помещения для голосования, а также с взаимодействием с участниками избирательного процесса, которые вправе присутствовать в участковых избирательных комиссиях при определении итогов голосования, в соответствии с планами обучения организаторов выборов, принятыми нижестоящими избирательными комиссиями | В течение 2010 года | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, члены Избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата |
| 2.3 | Проведение семинара с председателями территориальных избирательных комиссий «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 13 марта 2011 г.» | Октябрь 2010 г. | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, работники аппарата |
| 2.4 | Организация и проведение выездных семинаров в районы области с участием членов территориальных и муниципальных избирательных комиссий, выборного резерва, представителей органов местного самоуправления по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления | Октябрь-декабрь 2010 г. | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, члены Избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата |
| 2.5 | Контроль за составлением и реализацией календарных планов мероприятий территориальными избирательными комиссиями и избирательными комиссиями муниципальных образований области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления | До 15 ноября 2010 г. | И. С. Полякова, работники аппарата |
| 2.6 | Оказание методической помощи и контроль за составлением смет расходов территориальными избирательными комиссиями и избирательными комиссиями муниципальных образований области на проведение выборов в органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 года | В. Е. Меркулов, планово-финансовый отдел |
| 2.7 | Подготовка нормативных документов, регламентирующих проведение выборов в органы местного самоуправления согласно перечню (приложение № 2 к настоящему постановлению) | В соответствии с приложением № 2 | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, работники аппарата |
| 2.8 | Подготовка и изготовление типографским способом нормативных документов при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления для передачи их в территориальные избирательные комиссии согласно перечню (приложение № 3 к настоящему постановлению) | До 1 декабря 2010 г. | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, работники аппарата |
| 2.9 | Оказание содействия представительным органам местного самоуправления при рассмотрении и утверждении схемы избирательных округов на выборах в органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | И. С. Полякова, Н. Ш. Бенидзе |
| 2.10 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям муниципальных образований при возникновении судебных споров | Весь период | Н. Ш. Бенидзе |
| 2.11 | Работа с территориальными избирательными комиссиями области по открытию лицевых счетов в отделениях Сбербанков РФ, в ГРКЦ в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Декабрь 2010 г. | Планово-финансовый отдел |
| 2.12 | Контроль и оказание методической и практической помощи территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований и созданным при них КРС в их деятельности по выборам в органы местного самоуправления | Декабрь 2010 г. – март 2011 г. | В. Е. Меркулов, члены КРС при Избирательной комиссии Орловской области, планово-финансовый отдел |
| 2.13 | Выезд членов КРС при Избирательной комиссии Орловской области в районы области с целью оказания методической помощи и проведении проверки организации работы КРС при территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований | Декабрь 2010 г. – март 2011 г. (по отдельному графику) | В. Е. Меркулов, члены КРС при Избирательной комиссии Орловской области, планово-финансовый отдел |
| 2.14 | Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в КРС при Избирательной комиссии Орловской области | Декабрь 2010 г. – март 2011 г. | В. Е. Меркулов, члены КРС при Избирательной комиссии Орловской области, планово-финансовый отдел |
| 2.15 | Проведение расширенного совещания Избирательной комиссии Орловской области с участием региональных правоохранительных органов (МВД, ФСБ, ФНС, прокуратура области, суд), Сбербанка РФ, Управления Федеральной регистрационной службы, ОА «Центртелеком» (Орловский филиал) по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Декабрь 2010 г. | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, члены Избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата |
| 2.16 | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах в органы местного самоуправления | Декабрь 2010 г. – март 2011 г. | Бенидзе Н. Ш. |
| 2.17 | Осуществление мониторинга агитационных материалов в соответствии с Законом Орловской области «О выборах депутатов представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления Орловской области» | Декабрь 2010 г. – март 2011 г. | В. Е. Меркулов, О. С. Кащавцева |
| 2.18 | Анализ информации, поступающей из нижестоящих избирательных комиссий о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов в органы местного самоуправления | Декабрь 2010 г. – март 2011 г. | В. Е. Меркулов, О. С. Кащавцева |
| 2.19 | Контроль за составлением и уточнением списков избирателей на выборах в органы местного самоуправления | Весь период | И. С. Полякова, А. А. Полотовский, С. А. Смирнова |
| 2.20 | Обеспечение подготовки и использования регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательной кампании в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 при проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | А. А. Полотовский, С. А. Смирнова |
| 2.21 | Контроль за обеспечением информационной безопасности в региональном фрагменте ГАС «Выборы» при проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В. Е. Меркулов, А. А. Полотовский, С. А. Смирнова |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в Избирательной комиссии Орловской области | Весь период | В. Е. Меркулов, Н. Ш. Бенидзе, О. С. Кащавцева |
| 3.2 | Освещение в СМИ мероприятий, хода подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, О. С. Кащавцева |
| 3.3 | Проведение семинара-совещания со СМИ «О взаимодействии избирательных комиссий и средств массовой информации в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Ноябрь 2010 г. | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, члены Избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата |
| 3.4 | Проведение совещания с региональными отделениями политических партий в Орловской области «Участие региональных отделений политических партий в выборах в органы местного самоуправления» | Октябрь 2010 г. | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, О. С. Кащавцева |
| 3.5 | Организация и проведение круглого стола с участием членов территориальных избирательных комиссий, представителей СМИ, региональных отделений политических партий на тему: «Правовое регулирование и порядок проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления» | Август-сентябрь 2010 г. | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, члены Избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата, члены базовой территориальной избирательной комиссии |
| 3.6 | Проведение пресс-конференции Избирательной комиссии Орловской области на тему: «Назначение выборов в органы местного самоуправления – старт избирательной кампании 13 марта 2011 г.» | Декабрь 2010 г. | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, О. С. Кащавцева |
| 3.7 | Проведение брифинга председателя Избирательной комиссии Орловской области по подведению итогов избирательной кампании 13 марта 2011 г. | Март 2011 г. | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, О. С. Кащавцева |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления | 14 марта 2011 г. | И. С. Полякова, работники аппарата |
| 4.2 | Рассмотрение на заседании Избирательной комиссии Орловской области вопроса об итогах выборов в органы местного самоуправления | 17 марта 2011 г. | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, члены Избирательной комиссии Орловской области, работники аппарата |
| 4.3 | Консультации председателей, бухгалтеров территориальных избирательных комиссий по составлению финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Март-апрель 2011 г. | В. Е. Меркулов, планово-финансовый отдел |
| 4.4 | Оказание методической помощи КРС при территориальных избирательных комиссиях по вопросам организации проверок целевого использования средств, выделенных территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям муниципальных образований на подготовку и проведение выборов | Март-апрель 2011 г. | КРС при Избирательной комиссии Орловской области |
| 4.5 | Подготовка к изданию сборника электоральной статистики «Выборы в органы местного самоуправления в Орловской области 13 марта 2011 года» | До 1 декабря 2011 года | В. Е. Меркулов, И. С. Полякова, работники аппарата |
| 4.6 | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов, повседневной деятельности избирательных комиссий | До 1 апреля 2011 года | В. Е. Меркулов, работники аппарата |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.

Постановление ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования